## Weekly Report
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ THIÊN ÂN
EMPLOYEE NAME - WEEKLY REPORT OF THE DEPLOY DEPARTMENT
Thời gian: 26.03.30 - 26.04.04
Chú thích:
"Đỏ" - thời gian deadline dự kiến
"Xanh dương" - Công việc đã hoàn thành
N.o | Informations of project |  |  |  | Project | Task name | Assignment | % complete | Assign Day | Start Day | Expected day | Finish day | Status | Note | Base
#REF! | Project name |  | Cầu Đồng Nai (DNC) | - |  | Xây dựng chương trình đồng bộ dữ liệu thu phí MTC đến TCĐB: 1. Xây dựng tài liệu 2. Xây dựng phần mềm 3. Kiểm thử phần mềm | QA, Sơn | 30% |  |  |  | 2019-04-30
| - | Section: |  | - |  | Cập nhật các tính năng soát vé làn miễn phí: 1. Thay thế I/O Box cũ bằng PLC S7-1200 2. Áp dụng soát vé tháng
| - | Project manager: | Tống Thanh Thương | -
| - | Investor/ Client:
| - | Contract:
| - | Appendix of contract:
| - | Time of deployment:
| - | Deadline:
#REF! | Project name |  | TTP Cà Ná | - |  | Xây dựng chương trình đồng bộ dữ liệu thu phí MTC đến TCĐB | QA, Sơn
| - | Section: |  | -
| - | Project manager: | Tống Thanh Thương | -
| - | Investor/ Client:
| - | Contract:
| - | Appendix of contract:
| - | Time of deployment:
| - | Deadline:
#REF! | Project name |  | TTP DT 741 | - |  | Thêm 1 báo cáo thống kê thống kê thẻ trừ dần |  | 5%
| - | Section: |  | - |  | Hỗ trợ kiểm tra số tiền trừ không khớp thực tế |  | 5%
| - | Project manager: | Tống Thanh Thương | -
| - | Investor/ Client:
| - | Contract:
| - | Appendix of contract:
| - | Time of deployment:
| - | Deadline:
1 | Công việc trong tuần: 26.10.19 - 26.10.24 |  |  | 1 | ITS010 | Phân hệ Chia sẻ Dữ liệu (ShareData - ESHARE): - Quản lý câu lệnh truy vấn mẫu và câu truy vấn tùy biến riêng theo từng đối tác; xây dựng cơ chế so sánh đối chiếu (Diff/Compare) trực quan hai phiên bản khi mẫu gốc thay đổi. - Chuẩn hóa quy trình phân tích cú pháp câu lệnh truy vấn để tự động trích xuất danh sách trường dữ liệu; xử lý đồng bộ các trường hợp lệch cột (thiếu trường, dư trường) giữa mẫu chung và mẫu riêng đối tác. - Tối ưu giao diện quản lý gói tin theo đối tác (thu gọn khung truy vấn, mở rộng danh sách trường, nhận diện trực quan nguồn mẫu chung / mẫu riêng) và hoàn thiện cơ chế khóa nối đuôi chuỗi kết hợp (@LastKey) chống trùng lặp mốc thời gian theo góp ý review của Tech Lead. | Đạt | 80% | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-24 | 2026-10-24 |  |  | https://wework.base.vn/mytasks?task=9981714
2 | Công việc trong tuần tiếp theo: 26.10.26 - 26.10.31 |  |  | 1 | ITS010 | Phân hệ Chia sẻ Dữ liệu (ShareData): - Tiếp tục hoàn thiện và kiểm thử cơ chế quét dữ liệu nối đuôi nâng cao và các biến tham số hệ thống theo góp ý từ Tech Lead review. - Phối hợp kiểm thử tích hợp toàn trình luồng trích xuất dữ liệu động và gửi nhận với đối tác trên môi trường nội bộ. - Xây dựng và hoàn thiện tài liệu hướng dẫn cấu hình truy vấn động và nghiệm thu chức năng phân hệ. | Đạt | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  |  | https://wework.base.vn/mytasks