## 1. BB chay thu
Dự án: Đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT |  |  |  | Biên bản số :
Gói thầu XL23: Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS)
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận
Tư vấn giám sát: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng A2Z
BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẠY THỬ ĐƠN ĐỘNG |  |  |  | NHÀ THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ
Ngày nghiệm thu: |  |  |  | Phần đính kèm (nếu có):
Hệ thống: |  | Hệ thống ITS |  | - Hình ảnh kiểm tra
Hạng mục: |  | Kiểm tra đơn động hệ thống quan trắc thời tiết - WOS
Vị trí nghiệm thu |  | Thiết bị quan trắc thời tiết
TT | KIỂM TRA |  |  |  | KẾT QUẢ
[5 empty] | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT
1 | Kiểm tra tình trạng lắp đặt thiết bị WOS đã hoàn tất (thiết bị, phụ kiện, nguồn và cáp dữ liệu)
2 | Kiểm tra thiết bị và phụ kiện thiết bị WOS không có khuyết tật vật lý
3 | Kiểm tra số lượng hệ thống thiết bị WOS đã hoàn thành và giống với bản vẽ thi công
4 | Kiểm tra hệ thống cung cấp điện WOS và bộ cài đặt ngắt mạch có đúng các thông số được phê duyệt
5 | Kiểm tra nối đất và nối đất an toàn của hệ thống thiết bị WOS đúng cách
6 | Kiểm tra hệ thống chống sét WOS được nối đất đúng cách
7 | Bật nguồn thiết bị thiết bị WOS. Kiểm tra không có tiếng ồn hoặc nhiệt bất thường khi thiết bị hoạt động
8 | Kiểm tra cấu hình và cài đặt thiết bị WOS theo thông số kỹ thuật
9 | Phần mềm quản lý trung tâm hệ thống VMS đang hoạt động (Kết quả kiểm tra đính kèm)
9.1 | Tùy chỉnh chương trình ghi dữ liệu
9.2 | Hiển thị hoặc biểu đồ dữ liệu lịch sử hoặc thời gian thực
9.3 | Tùy chỉnh màn hình Hiển thị để xem dữ liệu hoặc cổng điều khiển
9.4 | Lấy dữ liệu bằng bất kỳ Tùy chọn viễn thông nào của chúng tôi
10 | Tài liệu VMS - Địa chỉ IP, vị trí, các chi tiết khác (Tệp đính kèm)
Nhận xét:…..............................................................................................................................................................................................................................
Kết luận:…..............................................................................................................................................................................................................................
Đồng ý nghiệm thu |  | Không đồng ý nghiệm thu
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU |  |  | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT
TRUNG LƯƠNG - MỸ THUẬN

## 2. Phieu Kiem Tra
PHIẾU KIỂM TRA NGHIỆM THU LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
Dự án | Dự án: Đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT | Gói thầu | Gói thầu XL23: Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS)
Hệ thống | Hệ thống WOS | Ngày
MÔ TẢ |  | SỰ TUÂN THỦ |  |  | PHÂN LOẠI LỖI | GHI CHÚ
|  | CÓ | KHÔNG | KHÔNG XÁC ĐỊNH
Các tài liệu
Bản vẽ thi công được phê duyệt
Số lượng thiết bị được phê duỵet
Chủng loại thiết bị được phê duyệt
thiết bị WOS
Lắp đặt
Cột thiết bị WOS được lắp đặt theo bản vẽ thi công đã được phê duyệt
Cột thiết bị WOS được lắp đặt ổn định và bằng phẳng
Vật liệu cột thiết bị WOS là thép mạ kẽm
Vị trí thiết bị WOS lắp đặt theo bản vẽ thi công đã được phê duyệt
Chiều cao lắp đặt thiết bị WOS theo bản vẽ thi công đã được phê duyệt
Thiết kế và kích thước khung thiết bị WOS theo bản vẽ thi công đã được phê duyệt
Khung thiết bị WOS được lắp đặt ổn định và bằng phẳng
Vị trí lắp tủ kỹ thuật thiết bị WOS theo bản vẽ thi công đã được phê duyệt
Thiết kế và kích thước tủ kỹ thuật thiết bị WOS theo bản vẽ thi công đã được phê duyệt
Tủ kỹ thuật thiết bị WOS được lắp đặt ổn định và bằng phẳng trên giá đỡ
Cửa tủ kỹ thuật thiết bị WOS có thể đóng / mở đúng cách và khóa an toàn
Tủ kỹ thuật thiết bị WOS có mức bảo vệ (IP) theo đúng hồ sơ phê duyệt
Các ống dẫn cáp được định tuyến một cách gọn gàng và các kẹp cố định không bị lỏng lẻo
Kết nối ống dẫn cáp với tủ kỹ thuật thiết bị WOS được siết chặt và niêm phong đúng cách
Ghi nhãn / đánh dấu hộp kết nối VDS
Các thành phần và phụ kiện thiết bị WOS được lắp đặt đúng cách bên trong tủ kỹ thuật
Cáp/ dây diện
Cáp điện được nối và uốn đúng cách
Cáp nguồn không bị uốn cong quá mức
Việc nối cáp tín hiệu được thực hiện đúng cách
Cáp tín hiệu không bị uốn cong quá mức
Cáp nguồn và cáp tín hiệu được kết nối đúng cách tại thiết bị thiết bị WOS
Cáp nguồn và cáp tín hiệu được lắp đúng cách bên trong tủ kỹ thuật
Cáp nguồn và cáp tín hiệu có định tuyến riêng biệt bên trong tủ kỹ thuật
Các đầu nối đầu cuối thích hợp được sử dụng để đấu cuối cáp bên trong tủ kỹ thuật
Nối đất tủ kỹ thuật
ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

## 3. Hinh Anh
Dự án: Đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT |  | Biên bản số :
Gói thầu XL23: Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS)
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận
Tư vấn giám sát: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng A2Z
HÌNH ẢNH KIỂM TRA CHẠY THỬ ĐƠN ĐƠN ĐỘNG |  | NHÀ THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ
Ngày nghiệm thu: |  | Phần đính kèm (nếu có):
Hệ thống: | Hệ thống ITS
Hạng mục: | Kiểm tra đơn động hệ thống quan trắc thời tiết - WOS
Vị trí nghiệm thu | Thiết bị quan trắc thời tiết
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT
TRUNG LƯƠNG - MỸ THUẬN

## 4. BB nghiem thu
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT TRUNG LƯƠNG - MỸ THUẬN |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tiền Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2022
BIÊN BẢN SỐ: xxx/TLMT-XL23/WOS/CTĐ
NGHIỆM THU THIẾT BỊ CHẠY THỬ ĐƠN ĐỘNG
Dự án: | Đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT
Gói thầu: | Gói thầu XL23 - Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS)
1. | Đối tượng nghiệm thu
- | Hạng mục công việc: Hệ thống WOS
- | Địa điểm xây dựng: Tỉnh Tiền Giang
2. | Thành phần trực tiếp nghiệm thu
2.1. | Đại diện tư vấn giám sát
- | Ông: | Chức vụ:
- | Ông: | Chức vụ:
- | Ông: | Chức vụ:
2.2. | Đại diện nhà thầu thi công
- | Ông: | Chức vụ:
- | Ông: | Chức vụ:
- | Ông: | Chức vụ:
3. | Thời gian và địa điểm nghiệm thu
- | Bắt đầu: 08h00, ngày 15 tháng 03 năm 2022
- | Kết thúc: 18h00, ngày 15 tháng 03 năm 2022
- | Địa điểm: Tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, tỉnh Tiền Giang
4. | Đánh giá về công tác chạy thử thiết bị đơn động không tải
4.1. | Về tài liệu làm căm cứ nghiệm thu
- | Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng
- | Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi đã được chủ đầu tư phê duyệt
- | Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng
- | Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng
- | Biện pháp thi công đã được tư vấn giám sát chấp thuận
- | Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu
- | Biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị
4.2. | Chất lượng công tác chạy thử đơn động không tải
….............................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................
5. | Kết luận
- | Công tác chạy thử đạt yêu cầu và đồng ý triển khai các bước tiếp theo
- | Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các yêu cầu khác nếu có
….............................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................
ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT |  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

## 5. DanhMuc
PHỤ LỤC DANH MỤC THIẾT BỊ KIỂM TRA CHẠY THỬ ĐƠN ĐỘNG Đính kèm theo BBNT số …......................
Dự án | Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT | Gói thầu | Gói thầu XL23 Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS)
Hệ thống | Hệ thống DTS | Ngày
STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính |  | Số lượng | Ghi chú
I | THIẾT BỊ
I.1 | Thiết bị tại Trên đường
1 | Máy đo gió | Bộ |  | 3
2 | Vũ lượng kế | Bộ |  | 3
3 | Nhiệt kế | Bộ |  | 3
4 | Tấm chắn bức xạ nhiệt mặt trời | Bộ |  | 3
5 | Bộ ghi đo tự động dữ liệu quan trắc | Bộ |  | 3
6 | Tủ trạm WOS | Bộ |  | 3
I.2 | Thiết bị tại Trung tâm điều hành giao thông
1 | Thiết bị điều khiển trạm quan trắc thời tiết | Bộ |  | 1
II | PHẦN MỀM
II.1 | Phần mềm hệ thống
1 | Hệ điều hành Windows | BQSD |  | 1
2 | Phần mềm diệt virus (thời hạn 2 năm) | BQSD |  | 1
3 | Phần mềm Office cho máy tính vận hành | BQSD |  | 1
II.2 | Phần mềm quản lý quan trắc
1 | Phần mềm quản lý hệ thống quan trắc thời tiết | BỌSD |  | 1