## Weekly Report
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ THIÊN ÂN
EMPLOYEE NAME - WEEKLY REPORT OF THE DEPLOY DEPARTMENT
Thời gian: 26.03.30 - 26.04.04
Chú thích:
"Đỏ" - thời gian deadline dự kiến
"Xanh dương" - Công việc đã hoàn thành
N.o | Informations of project |  |  |  | Project | Task name | Assignment | % complete | Assign Day | Start Day | Expected day | Finish day | Status | Note | Base
#REF! | Project name |  | Cầu Đồng Nai (DNC) | - |  | Xây dựng chương trình đồng bộ dữ liệu thu phí MTC đến TCĐB: 1. Xây dựng tài liệu 2. Xây dựng phần mềm 3. Kiểm thử phần mềm | QA, Sơn | 30% |  |  |  | 2019-04-30
| - | Section: |  | - |  | Cập nhật các tính năng soát vé làn miễn phí: 1. Thay thế I/O Box cũ bằng PLC S7-1200 2. Áp dụng soát vé tháng
| - | Project manager: | Tống Thanh Thương | -
| - | Investor/ Client:
| - | Contract:
| - | Appendix of contract:
| - | Time of deployment:
| - | Deadline:
#REF! | Project name |  | TTP Cà Ná | - |  | Xây dựng chương trình đồng bộ dữ liệu thu phí MTC đến TCĐB | QA, Sơn
| - | Section: |  | -
| - | Project manager: | Tống Thanh Thương | -
| - | Investor/ Client:
| - | Contract:
| - | Appendix of contract:
| - | Time of deployment:
| - | Deadline:
#REF! | Project name |  | TTP DT 741 | - |  | Thêm 1 báo cáo thống kê thống kê thẻ trừ dần |  | 5%
| - | Section: |  | - |  | Hỗ trợ kiểm tra số tiền trừ không khớp thực tế |  | 5%
| - | Project manager: | Tống Thanh Thương | -
| - | Investor/ Client:
| - | Contract:
| - | Appendix of contract:
| - | Time of deployment:
| - | Deadline:
1 | Công việc trong tuần: 26.10.12 - 26.10.17 |  |  | 1 | ITS010 | Phân hệ Chia sẻ Dữ liệu (ShareData - ESHARE): - Xây dựng tính năng tạo và tùy biến câu truy vấn trích xuất dữ liệu động. - Tích hợp trực tiếp câu lệnh trích xuất dữ liệu động vào cấu hình gói tin và ánh xạ đối tác. - Tách độc lập tầng kết nối và điều phối giao thức truyền tải (WebAPI, Kafka, FTP) dùng chung cho toàn hệ thống. | Đạt | 100% | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-17 | 2026-10-17 |  |  | https://wework.base.vn/mytasks?task=9981714
2 | Công việc trong tuần tiếp theo: 26.10.19 - 26.10.24 |  |  | 1 | ITS010 | Phân hệ Chia sẻ Dữ liệu (ShareData): - Theo dõi và khắc phục các vấn đề phát sinh theo yêu cầu XD006.7.1. - Xây dựng kịch bản kiểm thử và nghiệm thu chức năng chia sẻ dữ liệu. - Kiểm thử tích hợp kết nối và đồng bộ dữ liệu thời gian thực trên môi trường nội bộ. | Đạt | 0% | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-24 | 2026-10-24 |  |  | https://wework.base.vn/mytasks