## Weekly Report
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ THIÊN ÂN
EMPLOYEE NAME - WEEKLY REPORT OF THE DEPLOY DEPARTMENT
Thời gian: 26.03.30 - 26.04.04
Chú thích:
"Đỏ" - thời gian deadline dự kiến
"Xanh dương" - Công việc đã hoàn thành
N.o | Informations of project |  |  |  | Project | Task name | Assignment | % complete | Assign Day | Start Day | Expected day | Finish day | Status | Note | Base
#REF! | Project name |  | Cầu Đồng Nai (DNC) | - |  | Xây dựng chương trình đồng bộ dữ liệu thu phí MTC đến TCĐB: 1. Xây dựng tài liệu 2. Xây dựng phần mềm 3. Kiểm thử phần mềm | QA, Sơn | 30% |  |  |  | 2019-04-30
| - | Section: |  | - |  | Cập nhật các tính năng soát vé làn miễn phí: 1. Thay thế I/O Box cũ bằng PLC S7-1200 2. Áp dụng soát vé tháng
| - | Project manager: | Tống Thanh Thương | -
| - | Investor/ Client:
| - | Contract:
| - | Appendix of contract:
| - | Time of deployment:
| - | Deadline:
#REF! | Project name |  | TTP Cà Ná | - |  | Xây dựng chương trình đồng bộ dữ liệu thu phí MTC đến TCĐB | QA, Sơn
| - | Section: |  | -
| - | Project manager: | Tống Thanh Thương | -
| - | Investor/ Client:
| - | Contract:
| - | Appendix of contract:
| - | Time of deployment:
| - | Deadline:
#REF! | Project name |  | TTP DT 741 | - |  | Thêm 1 báo cáo thống kê thống kê thẻ trừ dần |  | 5%
| - | Section: |  | - |  | Hỗ trợ kiểm tra số tiền trừ không khớp thực tế |  | 5%
| - | Project manager: | Tống Thanh Thương | -
| - | Investor/ Client:
| - | Contract:
| - | Appendix of contract:
| - | Time of deployment:
| - | Deadline:
1 | Công việc trong tuần: 26.10.05 - 26.10.10 |  |  | 1 | ITS010 | Phân hệ Chia sẻ Dữ liệu (ShareData - ESHARE): - Hoàn tất xử lý và nghiệm thu toàn bộ danh sách lỗi kiểm thử F16 (Issue 1, 2, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 27, 28) trên sheet Issue Tracking: chuẩn hóa ràng buộc chu kỳ gửi (tối đa 86.400s), khóa mã đối tác khi sửa kèm tooltip cảnh báo, chuẩn hóa thông báo dữ liệu nguồn rỗng, kiểm soát giới hạn thời gian thực và ẩn header nhóm trường. - Hoàn thiện tích hợp luồng nhật ký tiến trình cha - con (ParentId, StepNo/StepNbr) xuyên suốt giữa Backend Worker và WebAPI; xây dựng endpoint GetSteps phục vụ hiển thị chi tiết tiến trình. - Hoàn thiện giao diện Modal chi tiết nhật ký trên WebVue (activityDetailDialog) với cây tiến trình 2 bước trực quan (ElSteps dọc); bổ sung bộ test tự động E2E và test tích hợp toàn trình luồng gửi dữ liệu. - Đồng bộ múi giờ hệ thống Scheduler (Hangfire / Quartz) và tái cấu trúc chuẩn hóa các file helper/hook/utils. Phân hệ Tường màn hình (VideoWall): - Hoàn thành Backend Service giao tiếp thiết bị điều khiển phần cứng Hikvision (ISAPI Controller DS-C66S / DS-C30S) qua NATS, đảm bảo cách ly hoàn toàn lỗi và chống blocking WebAPI. - Hoàn thiện tính năng phân quyền màn hình (User/Org), cấu trúc cây Zone, quản lý Scene và bố cục ma trận hiển thị. - Tiến hành audit kỹ thuật 9 hạng mục post-implementation (chống mock NATS, cơ chế targeted kill tiến trình WPF, bảo vệ kết nối HTTP digest và circuit breaker). Chuẩn hóa Kiến trúc & Tài liệu Tuyến Hữu Nghị - Chi Lăng: - Tái cấu trúc toàn bộ kho tài liệu DocBusinessThienAn theo mô hình chuẩn hóa 3 cấp (Option A); tích hợp trạm khí tượng WOS vào tuyến Hữu Nghị - Chi Lăng và lập kế hoạch tổng thể Wos_MasterPlan.md. - Thống nhất nguyên tắc mỗi phân hệ có DUY NHẤT 1 MasterPlan sống, tích hợp toàn diện kế hoạch và review. | Đạt | 100% | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | https://wework.base.vn/mytasks?task=9981714
2 | Công việc trong tuần tiếp theo: 26.10.12 - 26.10.17 |  |  | 1 | ITS010 | Phân hệ Chia sẻ Dữ liệu (ShareData): - Tiếp tục theo dõi, giám sát độ ổn định và hiệu năng của ShareDataWorker trên môi trường Staging khi vận hành đa đối tác với tải dữ liệu lớn; kiểm soát cơ chế gửi nối đuôi và gửi khi có dữ liệu mới. - Phối hợp cùng đội ngũ kiểm thử (Tester/QA) hỗ trợ kiểm thử tích hợp liên thông dữ liệu và xử lý các phản hồi phát sinh sau đợt cập nhật F16. Phân hệ Tường màn hình (VideoWall): - Phối hợp với đội ngũ hiện trường kiểm thử kết nối trực tiếp với thiết bị phần cứng thật Controller Hikvision tại phòng LAB / trung tâm điều hành. - Tinh chỉnh các thao tác điều khiển chuyển Scene, phân chia cửa sổ và tối ưu độ trễ phản hồi trạng thái thiết bị qua NATS. Phân hệ Trạm Thời tiết & Khí tượng (WOS): - Khởi động triển khai Phase 1 theo Wos_MasterPlan: thiết kế Entity CSDL WosStation, mở rộng bảng TmsWeather và xây dựng WebAPI CRUD quản lý cấu hình trạm. | Đạt | 0% | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-17 | 2026-10-17 |  |  | https://wework.base.vn/mytasks