## Weekly Report
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ THIÊN ÂN
EMPLOYEE NAME - WEEKLY REPORT OF THE DEPLOY DEPARTMENT
Thời gian: 26.03.30 - 26.04.04
Chú thích:
"Đỏ" - thời gian deadline dự kiến
"Xanh dương" - Công việc đã hoàn thành
N.o | Informations of project |  |  |  | Project | Task name | Assignment | % complete | Assign Day | Start Day | Expected day | Finish day | Status | Note | Base
#REF! | Project name |  | Cầu Đồng Nai (DNC) | - |  | Xây dựng chương trình đồng bộ dữ liệu thu phí MTC đến TCĐB: 1. Xây dựng tài liệu 2. Xây dựng phần mềm 3. Kiểm thử phần mềm | QA, Sơn | 30% |  |  |  | 2019-04-30
| - | Section: |  | - |  | Cập nhật các tính năng soát vé làn miễn phí: 1. Thay thế I/O Box cũ bằng PLC S7-1200 2. Áp dụng soát vé tháng
| - | Project manager: | Tống Thanh Thương | -
| - | Investor/ Client:
| - | Contract:
| - | Appendix of contract:
| - | Time of deployment:
| - | Deadline:
#REF! | Project name |  | TTP Cà Ná | - |  | Xây dựng chương trình đồng bộ dữ liệu thu phí MTC đến TCĐB | QA, Sơn
| - | Section: |  | -
| - | Project manager: | Tống Thanh Thương | -
| - | Investor/ Client:
| - | Contract:
| - | Appendix of contract:
| - | Time of deployment:
| - | Deadline:
#REF! | Project name |  | TTP DT 741 | - |  | Thêm 1 báo cáo thống kê thống kê thẻ trừ dần |  | 5%
| - | Section: |  | - |  | Hỗ trợ kiểm tra số tiền trừ không khớp thực tế |  | 5%
| - | Project manager: | Tống Thanh Thương | -
| - | Investor/ Client:
| - | Contract:
| - | Appendix of contract:
| - | Time of deployment:
| - | Deadline:
1 | Công việc trong tuần: 26.09.28 - 26.10.03 |  |  | 1 | ITS010 | Phát triển luồng gửi tức thì khi có dữ liệu mới (SendOnNewData) và cơ chế gửi phân trang nối đuôi (Pagination/Checkpoint): tự động kích hoạt gửi ngay khi có thay đổi dữ liệu, xử lý liên tục từng trang dữ liệu lớn mà không bị gián đoạn hay sót bản ghi, đồng thời tịnh tiến điểm mốc an toàn sau mỗi trang thành công. Thiết kế và tái cấu trúc hệ thống log truyền nhận trên Backend Worker theo mô hình Cha - Con (2 bước độc lập: Trích xuất dữ liệu & Đóng gói/Vận chuyển tới đối tác); xây dựng API truy vấn cây tiến trình (GetSteps) phục vụ hiển thị chi tiết phía Client. Hoàn thiện giao diện Modal chi tiết nhật ký trên WebVue (activityDetailDialog): tích hợp cây tiến trình 2 bước trực quan (ElSteps dọc), hiển thị thời lượng thực thi, chuẩn hóa thông tin gói (gộp Serial/Số gói, định dạng file) và hỗ trợ thao tác đóng modal linh hoạt. | Đạt | 100% | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 2026-10-03 |  |  | https://wework.base.vn/mytasks?task=9788161
2 | Công việc trong tuần tiếp theo: 26.10.05 - 26.10.10 |  |  | 1 | ITS010 | Triển khai phiên bản mới lên môi trường Staging; giám sát hoạt động thực tế của ShareDataWorker đối với các luồng truyền nhận dữ liệu định kỳ, luồng gửi tức thì khi có dữ liệu mới (SendOnNewData) và luồng phân trang gửi nối đuôi. Phối hợp chặt chẽ cùng đội ngũ kiểm thử (Tester/QA): tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời các lỗi phát sinh (Fix bug) trên sheet theo dõi lỗi (F16/Issue Tracking) liên quan đến phân hệ ShareData ở cả Backend API, Worker và giao diện WebVue. | Đạt | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | https://wework.base.vn/mytasks?task=9981714