## Weekly Report
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ THIÊN ÂN
EMPLOYEE NAME - WEEKLY REPORT OF THE DEPLOY DEPARTMENT
Thời gian: 26.03.30 - 26.04.04
Chú thích:
"Đỏ" - thời gian deadline dự kiến
"Xanh dương" - Công việc đã hoàn thành
N.o | Informations of project |  |  |  | Project | Task name | Assignment | % complete | Assign Day | Start Day | Expected day | Finish day | Status | Note | Base
#REF! | Project name |  | Cầu Đồng Nai (DNC) | - |  | Xây dựng chương trình đồng bộ dữ liệu thu phí MTC đến TCĐB: 1. Xây dựng tài liệu 2. Xây dựng phần mềm 3. Kiểm thử phần mềm | QA, Sơn | 30% |  |  |  | 2019-04-30
| - | Section: |  | - |  | Cập nhật các tính năng soát vé làn miễn phí: 1. Thay thế I/O Box cũ bằng PLC S7-1200 2. Áp dụng soát vé tháng
| - | Project manager: | Tống Thanh Thương | -
| - | Investor/ Client:
| - | Contract:
| - | Appendix of contract:
| - | Time of deployment:
| - | Deadline:
#REF! | Project name |  | TTP Cà Ná | - |  | Xây dựng chương trình đồng bộ dữ liệu thu phí MTC đến TCĐB | QA, Sơn
| - | Section: |  | -
| - | Project manager: | Tống Thanh Thương | -
| - | Investor/ Client:
| - | Contract:
| - | Appendix of contract:
| - | Time of deployment:
| - | Deadline:
#REF! | Project name |  | TTP DT 741 | - |  | Thêm 1 báo cáo thống kê thống kê thẻ trừ dần |  | 5%
| - | Section: |  | - |  | Hỗ trợ kiểm tra số tiền trừ không khớp thực tế |  | 5%
| - | Project manager: | Tống Thanh Thương | -
| - | Investor/ Client:
| - | Contract:
| - | Appendix of contract:
| - | Time of deployment:
| - | Deadline:
1 | Công việc trong tuần: 26.10.05 - 26.10.10 |  |  | 1 | ITS010 | Phân hệ Chia sẻ Dữ liệu (ShareData - ESHARE): - Xử lý các lỗi kiểm thử F16 trên hệ thống CSDL và WebAPI. - Hoàn thiện tích hợp luồng nhật ký tiến trình cha - con (ParentId, StepNo) giữa Backend Worker và WebAPI; xây dựng endpoint GetSteps phục vụ hiển thị chi tiết tiến trình. - Đồng bộ múi giờ hệ thống Scheduler (Hangfire / Quartz) và chuẩn hóa cấu hình dịch vụ. Phân hệ Tường màn hình (VideoWall): - Hoàn thành Backend Service giao tiếp thiết bị điều khiển phần cứng Hikvision (ISAPI Controller) qua NATS, chống blocking WebAPI. - Hoàn thiện tính năng phân quyền màn hình (User/Org), cấu trúc cây Zone, quản lý Scene và bố cục ma trận hiển thị. - Xây dựng ứng dụng WPF kết nối trực quan ma trận tường màn hình và điều khiển thiết bị. | Đạt | 100% | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | https://wework.base.vn/mytasks?task=9981714
2 | Công việc trong tuần tiếp theo: 26.10.12 - 26.10.17 |  |  | 1 | ITS010 | Phân hệ Chia sẻ Dữ liệu (ShareData): - Tiếp tục theo dõi, giám sát độ ổn định và hiệu năng của ShareDataWorker trên môi trường Staging khi vận hành đa đối tác với tải dữ liệu lớn; kiểm soát cơ chế gửi nối đuôi và gửi khi có dữ liệu mới. - Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh sau đợt cập nhật F16. Phân hệ Tường màn hình (VideoWall): - Tiếp tục tinh chỉnh các thao tác điều khiển chuyển Scene, phân chia cửa sổ và tối ưu độ trễ phản hồi trạng thái thiết bị qua NATS trên môi trường nội bộ. - Hoàn thiện các luồng điều khiển và ứng dụng WPF kết nối thiết bị. | Đạt | 0% | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-17 | 2026-10-17 |  |  | https://wework.base.vn/mytasks